Приложение 2

к постановлению Администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 04.03.2019  № 21

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по организации работ в период подготовки к организованному пропуску

паводковых вод и в период прохождения весеннего половодья

на территории Кривошеинского сельского поселения в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание паводковой оперативной группы с повесткой «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод в 2019 году». | 15.03.2019 | Казырский О.П. |
| 2. | Привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий. Копии договоров с владельцами плавсредств представить в КЧС Кривошеинского района. | 29.03.2019 | Шеин В.А. |
| 3. | Уточнить план отселения людей на случай кризисных ситуаций во время половодья 2019 года. | 26.03.2019 | Шеин В.А., Терехов И.Д. |
| 4. | Организовать места отселения людей и организацию питания в столовой в случае эвакуации. | 29.03.2019 | Шеин В.А., Терехов И.Д. |
| 5. | На объектах, подпадающих в зоны затопления провести мероприятия: а) по исключению взрывов и возгораний: - прекращение подачи электроэнергии, газа; б) по подготовке технологического оборудования к затоплению (подтоплению): - усиление крепления, гидроизоляция, консервация; в) по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; г) по сохранности материальных средств: - вывозка из зон затопления (подтопления) стройматериалов, кормов. | 29.03.2019 | Шеин В.А., Терехов И.Д. |
| 6. | Организовать подготовку инженерных сооружений, автомобильных дорог к весеннему половодью: - произвести очистку коллекторов, придорожных труб, дренажей, водоотводных каналов, кюветов; - проверить состояние готовности водооткачивающей техники. | 26.03.2019 | Шарухо И.А., Рудов И.В. |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основным мерам безопасности в этот период. | с 18.03.2019 до оконча-ния угрозы затопления. | Шеин В.А., Терехов И.Д. |
| 8. | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период весеннего половодья. | на период половодья | Шеин В.А., Терехов И.Д. |
| 9. | Организовать временный пост наблюдения за уровнем воды в р. Бровка во время интенсивного снеготаяния и ледохода | По необходи- мости | Шеин В.А., Шарухо И.А. |