АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Кривошеино

Кривошеинский район

Томская область

14.04.2016     		                       		           		 		                       № 102

О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний

отопительный период 2016 - 2017 годов

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения в осенне-зимний период 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов:

- Рудова О.Н.,  Глава администрации Кривошеинского сельского поселения,

- Шеин В.А.,  и.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС администрации

Кривошеинского сельского поселения,

- Храпова А.А.,  и.о. директора МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения»,

- Князюк Н.К.,  депутат Совета Кривошеинского сельского поселения,

- представитель Ростехнадзора (по согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса  Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов согласно приложению 1.

3. Утвердить перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов согласно приложению 2.

## 4.  Комиссии осуществить проверки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке их к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Министерства энергетики РФ (Минэнерго России) от 12 марта 2013 г. № 103.

5.  Рекомендовать и.о. директора МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения» Храповой А.А.:

5.1. в срок до 01.08.2016 составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экологическим, экономическим, социальным последствиям. Согласовать данный перечень и уровень брони по каждому объекту с ОАО «Томская энергосбытовая компания»;

5.2. предоставлять информацию в администрацию Кривошеинского сельского поселения  согласно приложению 3:

- о ходе подготовки к зиме на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня по 1 ноября 2016 года (формы 1,2,4,5);

- о прохождении отопительного сезона 2016 - 2017 годов на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 15 сентября 2016 г. по 15 мая 2017 г. (форма 6 п.1 и п.2).

6. Установить для МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения» (Храпова А.А.) сроки:

6.1. подготовки объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения  к эксплуатации в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов  –  01.09.2016 года;

6.2. получения паспортов готовности котельных и паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов – 15.11.2016 года.

7. Постановление администрации Кривошеинского сельского поселения от 10.04.2015      № 45 «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в осенне-зимний отопительный период 2015 - 2016 г.г.» считать утратившим силу.

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в сети Интернет.

9.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения

(Глава администрации)	                                                                                       О.Н. Рудова

Исп. В.А. Шеин, 8(38251) 2-20-12

Верно: управляющий делами                                                                              Т.А. Лебедева

Прокуратура

Члены комиссии

Ростехнадзор

МУП «ЖКХ КСП»

ОАО «ТЭСК»

Администрация Кривошеинского района

# Приложение 1

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 14.04.2016 № 102

План мероприятий

по подготовке объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обеспечить своевременное выделение средств на оплату коммунальных услуг в соответствии со сметой расходов | Ежемесячно в течение года | Лейман А.А. Сайнакова Л.В. |
| 2 | Составить перечень объектов, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается | До 01.08.2016 | Храпова А.А. |
| 3 | Обеспечить обучение и аттестацию персонала котельных | До 01.09.2016 | Храпова А.А. |
| 4 | Назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования объектов коммунального комплекса | До 01.08.2016 | Храпова А.А. |
| 5 | Обеспечить персонал объектов коммунального комплекса нормативно-техническими документами, инструкциями, схемами | До 01.09.2016 | Храпова А.А. |
| 6 | Создать резервный запас материалов и оборудования для аварийно-восстановительных работ | До 10.10.2016 | Шеин В.А. Храпова А.А. |
| 7 | Организовать необходимые работы по созданию теплового контура многоквартирных жилых домов | До 01.09.2016 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 8 | Произвести ремонт, промывку, опрессовку систем отопления многоквартирных жилых домов с оформлением актов | До 01.09.2016 | Шеин В.А. Старшие по домам Председатели ТСЖ |
| 9 | Произвести ремонт оборудования котельных в соответствии с утвержденным перечнем ремонтных работ на объектах и сетях коммунального комплекса | До 01.09.2016 | Храпова А.А. |
| 10 | Создать аварийно-восстановительную бригаду для оперативного устранения аварий на объектах ЖКХ в осенне-зимний период, составить график дежурства и провести тренировочные занятия | До 01.09.2016 | Храпова А.А. |
| 11 | Оформить и получить паспорта готовности объектов теплоснабжения и паспорт готовности предприятия | До 15.11.2016 | Шеин В.А. Храпова А.А. |
| 12 | Докладывать в администрацию поселения и в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации района о всех аварийных ситуациях, произошедших на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Оперативно в течение года | Храпова А.А. |

# Приложение 2

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 14.04.2016 № 102

| Перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий (по объектам коммунального комплекса) | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства МУП ЖКХ КСП | Средства бюджета сельского поселения | Средства бюджета Кривошеинского района | Средства областного бюджета | Дефицит финансовых средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газовая № 1 | 1349,04 | 305 | 12,30 | 76,71 | 555,03 | 400 |
| 1.1. | Ремонт здания и крыши котельной | 644,04 |  | 12,30 | 76,71 | 555,03 |  |
| 1.2. | Установка частотного регулятора привода сетевого насоса (ЧРП) | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 1.3. | Текущий ремонт 4 котлов | 240 | 240 |  |  |  |  |
| 1.4. | Замена изоляции местами 100 м | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 1.5. | Восстановление системы резервного топливного хозяйства (трубопроводы, горелки и т.д.) | 300 |  |  |  |  | 300 |
| 1.6. | Замена запорной арматуры на сетях | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 1.7. | Ремонт 4 тепловых колодцев | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Газовая № 2 | 1512,76 | 10 | 28,70 | 178,98 | 1295,08 | 0 |
| 2.1. | Замена контроллера уровня подпиточного бака | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 1502,76 |  | 28,70 | 178,98 | 1295,08 |  |
| 3 | Газовая № 3 | 2564,05 | 193 | 40,40 | 251,90 | 1822,75 | 256 |
| 3.1. | Текущий ремонт 2 котлов | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 3.2. | Замена рециркуляционного насоса | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | 2115,05 |  | 40,40 | 251,90 | 1822,75 |  |
| 3.4. | Ремонт 2 тепловых колодцев | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 3.5. | Замена блока управления горелками | 110 | 110 |  |  |  |  |
| 3.6. | Ремонт системы водоподготовки | 256 |  |  |  |  | 256 |
| 4 | Газовая № 4 | 120,5 | 102 | 18,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Ремонт наружных продувочных свечей | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 4.2. | Замена датчика контроля пламени | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 4.3. | Замена сервопривода горелки | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 4.4. | Устройство отмостки | 18,5 |  | 18,5 |  |  |  |
| 5 | Угольная № 6 (СХХ) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Замена колосников на 1 котле | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 6 | АИТ ул. Коммунистическая | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Замена изоляции местами 10 м | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Центральный водозабор | 130 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Установка частотного регулятора привода глубинного насоса (ЧРП) | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 7.2. | Установка сетевого насоса VILO | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 7.3. | Замена деревянного сооружения над скважиной № 18/82 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 7.4. | Ремонт глубинного насоса ЭЦВ-10 в резерв 1 шт. | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Водопровод | 6067,33 | 40 | 241,45 | 931,96 | 4853,92 | 0 |
| 8.1. | Замена на полиэтилен участка по ул. Гагарина от ул. Кирова до ул. Борисова с. Кривошеино 62 м. | 40 | 20 | 20 |  |  |  |
| 8.2. | Строительство водопровода к микрорайону "Березовый" 1594 м | 6007,33 |  | 221,45 | 931,96 | 4853,92 |  |
| 8.3. | Ремонт водопроводных колодцев 11шт. | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Скважины | 315 | 0 | 306 | 0 | 0 | 9 |
| 9.1. | Поставка, установка (монтаж) и пусконаладочные работы оборудования для очистки воды из водопровода в с. Жуково, ул. Центральная | 265 |  | 258,5 |  |  | 6,5 |
| 9.2. | Приобретение глубинного насоса ЭЦВ-6 в резерв 1 шт. | 50 |  | 47,5 |  |  | 2,5 |
| 10 | Водонапорные башни | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Очистка и промывка башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная в с. Кривошеино, по ул.ул. Центральная и Садовая в с. Жуково | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 10.2. | Реконструкция и утепление водонапорных башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная | 150 | 150 |  |  |  |  |
| 11 | Водоотведение | 418 | 68 | 50 | 0 | 0 | 300 |
| 11.1. | Приобретение биопрепаратов | 48 | 48 |  |  |  |  |
| 11.2. | Ремонт канализационных колодцев 4 шт. | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 11.3. | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству/реконструкции очистных сооружений канализации | 350 |  | 50 |  |  | 300 |
|  | ИТОГО: | 12644,68 | 966,00 | 747,35 | 1439,55 | 8526,78 | 965,00 |

# Приложение 3

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 14.04.2016 № 102

# ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

О ГОТОВНОСТИ МУП «ЖКХ  КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  2016-2017 г.г.

ПО СОСТОЯНИЮ НА  «___» _____________201_года

Форма №1

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  | КОТЛЫ |  |  |  |  |  |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  | ВЕТХИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  | ЦТП |  |  |
| Всего | Готово к зиме ед. |  |  |  |  |  | всего | Готово к зиме ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % |  | угле | Нефти | газе | э/э | дровах | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,ед | Готово к зиме,ед | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |

Форма № 2

| Подготовлено для работы в ОЗП на отчетный период муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКВАЖИНЫ |  |  | ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ |  |  | СЕТИ ВОДОПРОВОДНЫЕ |  |  | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА |  |  | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  | ЗАМЕНА ВЕТХИХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |
| Всего, ед | Готово к зиме ед | % | Всего, ед | Готово к зиме ед | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % | Всего,км | Готово к зиме, км | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Форма № 4

| Запасы топлива |  |  |  |  |  | Направлено финансовых средств на подготовку к зиме, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Задолженность, тыс. руб. | Задолженность, тыс. руб. | Задолженность за потребленный газ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План |  | В наличии |  | % к плану |  |  |  |  |  |  |  | За уголь | За электроэнергию |  |
| Дрова, м3 | Уголь, тонн | Дрова, м3 | Уголь, тонн | дрова | уголь | Всего | В т.ч. на топливо (уголь, дрова) | В т.ч. аварийный запас | Из областного бюджета | Из местного бюджета | Средства предприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |

Форма № 5

| Подготовлено для работы в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спец. машины для механизированной уборки, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети, тыс. м2 | В т.ч. ЖХК муниципальных органов,м2 | Мостовых сооружений независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Транспортных и пешеходных тоннелей независимо от форм собственности, ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Гидротехнических сооружений независимо от форм собственности,ед. | В т.ч. ЖКХ муниципальных органов, ед. | Газопроводы до врезки,км | Подготовка кадров, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОХОЖДЕНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2016-2017 г.г. в МУП  «ЖКХ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

по состоянию на «____» _____________ 201__ г.

Форма № 6

1. об авариях и отключениях продолжительностью более суток на объектах жизнеобеспечения

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Дата и время возникновения ситуации | Причины | Количество отключенных потребителей, ед. | Жилые дома |  |  | Объекты социальной сферы, ед. | Принимаемые меры по устранению аварии с указанием привлеченных сил и средств | Планируемые сроки устранения аварии | Материальный ущерб, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Численность проживающих, ед. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кривошеинское сельское поселение | с. Кривошеино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Жуково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Новоисламбуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. о запасах топлива на источниках теплоснабжения

| Наименование муниципального образования | Твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аварийный запас топлива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уголь (тонн) |  |  |  |  | Дрова (м3) |  |  |  |  |  | жидкое |  | Жидкое для ДЭС |  |  |
|  | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к общей потребности) | % готовности (к нормативному запасу) |  | всего потребность на отопительный сезон | нормативный запас | наличие на котельных | % готовности (к нормативному запасу) | Наличие на газовых котельных |  | % к нормативному запасу | нормативный запас | наличие на ДЭС | % к нормативному запасу |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кривошеинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель, тел.