АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Кривошеино

Кривошеинский район

Томская область

07.04.2016     		                       		           		 		                       № 95

О мерах по защите населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения

от лесных пожаров

В целях оперативного выполнения работ, связанных с предупреждением и ликвидацией лесных пожаров на территории населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения, снижением экономического ущерба и предотвращением других чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2016 года, во исполнение постановления Администрации Кривошеинского района от 04.04.2016 № 112 «О мерах по подготовке к пожароопасному сезону на территории  Кривошеинского района в 2016 году»

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Считать пожароопасным на территории населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах.

2.  Оперативное руководство, координацию действий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения возложить на комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Кривошеинского сельского поселения.

3.    Утвердить план по защите населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения от лесных пожаров, в том числе природных, согласно приложению 1.

4.    Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на помощь лесной охране в ликвидации пожаров, возникающих в лесных участках на территории населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения, согласно приложению 2.

5.  Постановление администрации Кривошеинского сельского поселения от      10.04.2015 № 44 «О мерах по защите населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения от лесных пожаров» считать утратившим силу.

6.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в сети Интернет.

7.       Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

8.       Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС администрации Кривошеинского сельского поселения Шеина В.А..

Глава Кривошеинского сельского поселения

(Глава администрации)	                                                                                       О.Н. Рудова

Исп. В.А. Шеин, 8(38251)2-20-12

Копия верна: Управляющий делами                                                              Т.А. Лебедева

Прокуратура                                                                               ОНД Кривошеинского района

КЧС и ПБ Кривошеинского сельского поселения                 ФГКУ «3 отряд ФПС по ТО»

КЧС и ПБ Кривошеинского района                                         Кривошеинское лесничество

МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения»

Приложение 1

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 07.04.2016 № 95

### План

### по защите населенных пунктов

### Кривошеинского сельского поселения от лесных пожаров, в том числе природных

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные лица за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить план привлечения сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров на территории населенных пунктов поселения | До 15 апреля | Председатель КЧС и ПБ сельского поселения |
| 2 | Произвести очистку территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | До 10 июня | Специалист по благоустройству, охране окружающей среды, технике безопасности; администратор с. Жуково и д. Новоисламбуль; руководители предприятий, учреждений; арендаторы; председатели Советов многоквартирных домов |
| 3 | Подготовить и проверить работу звуковых систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | До 15 апреля | И.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС; администратор с. Жуково и д. Новоисламбуль |
| 4 | Произвести проверку работоспособности и необходимый ремонт пожарных гидрантов на системе централизованного водоснабжения населенных пунктов поселения, указателей расположения пожарных гидрантов | До 15 апреля | Руководитель МУП «ЖКХ КСП»; и.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС |
| 5 | Производить проверки работоспособности и необходимый ремонт наружного освещения в темное время суток на территории населенных пунктов | Постоянно на протяжении пожароопасного сезона | Администратор с. Жуково и д. Новоисламбуль; специалист по благоустройству, охране окружающей среды, технике безопасности |
| 6 | Произвести проверку первичных средств пожаротушения (ранцевые огнетушители, мотопомпы, топоры, лопаты и т.п.) используемых при тушении пожаров | До 15 апреля | Председатель КЧС и ПБ сельского поселения; администратор с. Жуково и д. Новоисламбуль |
| 7 | Произвести опашку участков населенных пунктов поселения, непосредственно примыкающих к лесным массивам | До 10 июня | Председатель КЧС и ПБ сельского поселения; и.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС; администратор с. Жуково и д. Новоисламбуль |
| 8 | Проводить разъяснительную работу среди населения, в средствах массовой информации о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах | Постоянно на протяжении пожароопасного сезона | Председатель КЧС и ПБ сельского поселения; администратор с. Жуково и д. Новоисламбуль; и.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС; специалист по благоустройству, охране окружающей среды, технике безопасности |
| 9 | Оказывать помощь лесной охране в ликвидации пожаров, возникающих в лесных участках на территории населенных пунктов | Постоянно на протяжении пожароопасного сезона | Сотрудники администрации Кривошеинского сельского поселения |
| 10 | Согласно определенному ГУ МЧС Росси по Томской области порядку, передавать информацию о ходе выполнения мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | Постоянно на протяжении пожароопасного сезона | И.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС; администратор с. Жуково и д. Новоисламбуль, |
| 11 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории Томской области | При осложнении обстановки | И.о. ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, ГО и ЧС |

### Приложение 2

к постановлению  администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 07.04.2016 № 95

# Состав

сил и средств, привлекаемых на помощь лесной охране

в ликвидации пожаров, возникающих в лесных участках

на территории населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения

| #### Наименование формирования | Количество команд/ человек | Легковой автомобиль | Мотопомпа/ бензопила | РЛО, комплектов | Ведро, штук | Лопата/ топор | Аптечка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудники администрации Кривошеинского сельского поселения | 1/6 | 1 | 1/1 | 5 | 1 | 1/1 | 1 |