АДМИНИСТРАЦИЯ  КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Кривошеино

Кривошеинского района

Томская область

24.11.2015                                                                                                                                  № 313

Об   утверждении  плана-графика перевода муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кривошеинского сельского поселения, в электронный вид

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график перевода муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кривошеинского сельского поселения, в электронный вид. (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене  Кривошеинского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Кривошеинского сельского поселения                                        О.Н.Рудова

(Глава Администрации)

Лебедева Т.А.

22987

Верно:Управляющий делами Администрации                                         Т.А.Лебедева

Прокуратура

Дело

| Приложение к постановлению Администрации Кривошеинского сельского поселения от 24.11.2015 № 313 |  |
| --- | --- |

- П Л А Н -  ГРАФИК

перевода муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кривошеинского сельского поселения, в электронный вид

| Наименование услуги, предоставляемой в муниципальном образовании Кривошеинский район | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й этап Размещение информации об услуге (функции) в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | 2-й этап Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | 3-й этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | 4-й этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинга хода предоставления услуги (исполнения функции) | 5-й этап Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| I. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация Кривошеинского сельского поселения, управляющий делами Администрации | До 01.02.2016 | До 01.06.2016 | До 01.06.2017 | До 01.01.2018 | До 01.06.2018 |
| 2. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Кривошеинского сельского поселения, Управляющий делами Администрации | До 01.02.2016 | До 01.06.2016 | До 01.06.2017 | До 01.01.2018 | До 01.06.2018 |
| II. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Кривошеинского сельского поселения, Управляющий делами Администрации | До 01.02.2016 | До 01.06.2016 | До 01.06.2017 | До 01.01.2018 | До 01.06.2018 |
| 4. Принятие документов, а также выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация Кривошеинского сельского поселения, Управляющий делами Администрации | До 01.02.2016 | До 01.06.2016 | До 01.06.2017 | До 01.01.2018 | До 01.06.2018 |
| 5.Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) | Администрация Кривошеинского сельского поселения, Управляющий делами Администрации | До 01.02.2016 | До 01.06.2016 | До 01.06.2017 | До 01.01.2018 | До 01.06.2018 |
| I I I. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 6. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация Кривошеинского сельского поселения, Управляющий делами Администрации | До 01.02.2016 | До 01.06.2016 | До 01.06.2017 | До 01.01.2018 | До 01.06.2018 |
| 7.Предоставление земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также из земель, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства | Администрация Кривошеинского сельского поселения, Управляющий делами Администрации | До 01.02.2016 | До 01.06.2016 | До 01.06.2017 | До 01.01.2018 | До 01.06.2018 |
| 8.Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод в эксплуатацию | Администрация Кривошеинского сельского поселения, Управляющий делами Администрации | До 01.02.2016 | До 01.06.2016 | До 01.06.2017 | До 01.01.2018 | До 01.06.2018 |